Принято на заседании 	Утверждено

координационного совета	приказом по МБОУ СШ№68

Протокол №1	г. Липецка № 42/1

от «1» февраля 2022г.	от «3» февраля 2022 г.

План работы региональной инновационной площадки

в МБОУ СШ № 68 на 2022 год

| Мероприятие | Сроки |
| --- | --- |
| Заключение партнерского соглашения с Липецким филиалом РАНХиГС о сотрудничестве в аспекте подготовки старшеклассников в предметной области «Экономика» | Июнь |
| Внесение изменений в «Положение о стимулирующих о стимулирующих выплатах» (добавить пункт «За участие в деятельности РИП». | Февраль |
| Ввести раздел «Деятельность РИП» в план работы школы на 2022-2023 учебный год | Июнь |
| Разработка плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год с включением курсов по основам финансовой грамотности | Июнь |
| Разработка учебных планов на 2022-2023 уч. год (увеличение количества часов на предмет «Основы финансовой грамотности» для 10-11 класса) | Июнь-август |
| Разработка программы «Основы финансовой грамотности» для 10-11 классов | Июнь-август |
| Разработка программ внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности | Июнь-август |
| Внесение изменений в программу воспитания в школе | Август |
| Составление дневника классного руководителя с учетом рекомендаций по формированию финансовой грамотности | Июнь-август |
| Проведение родительского лектория по теме «Быть успешным – значит быть финансово грамотным» (по параллелям) | Октябрь |
| Семинар 1. Подходы к организации инновационной и исследовательской деятельности | Март, апрель |
| Семинар 2. Финансовая грамотность как составная часть и этап формирования функциональной грамотности выпускника основной и старшей школы | Октябрь |
| Семинар 3. Что должен знать финансово грамотный человек или чему учить детей? | Ноябрь |
| Разработка программы «Воспитание – обучению: финансовая грамотность в школе» | Сентябрь-декабрь |
| Создание на сайте школы раздела, посвященного РИП | Январь |
| Проведение совместного заседания методического и координационного советов с целью обобщения теоретических идей и педагогического инструментария проведения опытно-исследовательской работы | Декабрь |
| Введение интегрированных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования по основам финансовой грамотности, рассмотрение вопроса о введении курса «Основы финансовой грамотности» в учебный план основной школы | Сентябрь 2022 гг. |
| Реализация программы «Основы финансовой грамотности» в 10м классе и использование его как площадки для отработки методических разработок | С сентября 2022 г. |
| Включение тем по основам финансовой грамотности в план работы классного руководителя | С сентября 2022г., один раз в месяц. |
| Единый методический день: «Формы и методы формирования финансовой грамотности учащихся школы» | Декабрь |